УТВЕРЖДАЮ:

Министр Бучаев Я.Г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**ПЛАН по устранению недостатков,**

**выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2023 году**

**в ГКОУ РД «Щедринская средняя общеобразовательная школа Тляратинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**2**](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I.** | **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| 1.1 | Неполный перечень информации на стенде организации в соответствии с Методическими рекомендациями Минпросвещения России к Единому порядку расчета показателей НОКОУ | Привести перечень информации на стенде организации в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения России к Единому порядку расчета показателей НОКОУ | 01.03.2024 г. | Шарапудинов Асадула Газимагомедович, директор |  |  |
| 1.2 | Неполный перечень информации на сайте организации в соответствии с Методическими рекомендациями Минпросвещения России к Единому порядку расчета показателей НОКОУ | Привести перечень информации на сайте ГКОУ РД «Щедринская СОШ Тляратинского района» организации в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения России к Единому порядку расчета показателей НОКОУ | 01.03.2024 г. | Шарапудинов Асадула Газимагомедович, директор |  |  |
| **II.** | **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | |
| 2. | ---------------- |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| **3.1** | Отсутствие оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | Установить пандус | 01.12. 2024 г. | Шарапудинов Асадула Газимагомедович, директор |  |  |
| **3.2** | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать стоянку автотранспортных средств инвалидов | 01.03.2024 г. | Шарапудинов Асадула Газимагомедович, директор |  |  |
| **IV.** | **Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | |
| 4. | ---------------- |  |  |  |  |  |
| **V.** | **Удовлетворённость условиями оказания услуг** | | | | | |
| 5. | ---------------- |  |  |  |  |  |